## CRONOGRAMA
ACTIVIDAD | ARTEFACTO | APELLIDO | ROL A CARGO | Fecha de inicio | Fecha de finalización | NOMENCLATURA | Notas
Reunion con clientes | - | PANTA | Jefe de Proyectos | 2025-03-27 | 2025-03-29 | - | Finalizado
Elaboración de plan de proyecto | Plan del proyecto (Project Charter) | PANTA | Jefe de Proyectos | 2025-03-27 | 2025-03-29 | SGATC-PC.docx | Finalizado
Elaboración del cronograma del proyecto | Cronograma del Proyecto | PANTA | Jefe de Proyectos | 2025-03-27 | 2025-03-29 | SGATC-CP.xlsx | Finalizado
Elaboracion del documento de Negocio | Documento de Negocio | VILLANUEVA | Analista funcional | 2025-03-27 | 2025-03-17 | SGATC-DN.docx | Finalizado
Elaboracion de Listas de requisitos | Lista de requisitos | VILLANUEVA | Analista funcional | 2025-04-03 | 2025-04-17 | SGATC-LR.xlsx | Finalizado
Elaboracion de Especificacion de Requisitos | Requisitos de usuario 01 | VILLANUEVA | Analista funcional | 2025-04-03 | 2025-04-10 | SGATC-RU01.docx | Finalizado
Elaboracion de Especificacion de Requisitos | Requisitos de usuario 02 | USCAMAYTA | Diseñador UI / UX | 2025-04-03 | 2025-04-10 | SGATC-RU02.docx | Finalizado
Elaboracion de Especificacion de Requisitos | Requisitos de usuario 03 | DAVALOS | Arquitecto | 2025-04-03 | 2025-04-10 | SGATC-RU03.docx | Finalizado
Elaboracion de Especificacion de Requisitos | Requisitos de usuario 04 | LIMACHI | DBA | 2025-04-03 | 2025-04-10 | SGATC-RU04.docx | Finalizado
Elaboracion de Especificacion de Requisitos | Requisitos de usuario 05 | MEZA | DBA | 2025-04-03 | 2025-04-10 | SGATC-RU05.docx | Finalizado
Elaboracion de Especificacion de Requisitos | Requisitos de usuario 06 | PANTA | Jefe de Proyectos | 2025-04-03 | 2025-04-10 | SGATC-RU06.docx | Finalizado
HITO 1: ANALISIS |  |  | 2025-05-01 |  |  |  | Sin empezar
Elaboracion de la Logica de Negocios | Documento de Lógica de Negocio | VILLANUEVA | Analista funcional | 2025-04-17 | 2025-05-06 | SGATC-DLN.docx | Finalizado
Elaboracion de la Arquitectura de Software | Documento de la Arquitectura de Software | DAVALOS / PANTA | Arquitecto / Jefe de Proyectos | 2025-04-30 | 2025-05-18 | SGATC-DAS.docx | Finalizado
Elaboración de modelado de base de datos | Documento del Modelado de Base de Datos | LIMACHI / MEZA | DBA | 2025-04-08 | 2025-05-21 | SGATC-DMBD.docx | En proceso
Diseño de Interfaz de Usuario (UI) | Documento de la User Interface | USCAMAYTA | DISEÑADOR UI / UX | 2025-04-08 | 2025-05-21 | SGATC-DUI.docx | En proceso
HITO 2: DISEÑO |  |  | 2025-06-12 | - | - |  | Sin empezar
Elaboración de modelado de base de datos | Documento del Modelado de Base de Datos | LIMACHI / MEZA | DBA | 2025-06-12 | 2025-06-16 | SGATC-DMBD.docx | En proceso
Diseño de Interfaz de Usuario (UI) | Documento de la User Interface | USCAMAYTA | DISEÑADOR UI / UX | 2025-06-12 | 2025-06-16 | SGATC-DUI.docx | En proceso
Desarrollo de requisito 01 | Código backend y frontend | LIMACHI / MEZA | Frontend / Backend | 2025-05-22 | 2025-06-19 | SGATC-BFR01.zip | Sin empezar
Desarrollo de requisito 02 | Código backend y frontend | PANTA / VILLANUEVA | Frontend / Backend | 2025-05-22 | 2025-06-19 | SGATC-BFR02.zip | Sin empezar
Desarrollo de requisito 03 | Código backend y frontend | USCAMAYTA / DAVALOS | Frontend / Backend | 2025-05-22 | 2025-06-19 | SGATC-BFR03.zip | Sin empezar
Realizar Pruebas de Software | Documento de Pruebas de Software | USCAMAYTA | Tester | 2025-06-12 | 2025-06-19 | SGATC-DPS.docx | Sin empezar
Elaboración del Manual de Usuario | Manual de Usuario | PANTA | Jefe de Proyectos | 2025-06-16 | 2025-06-19 | SGATC-MU.docx | Sin empezar
Elaboración del Acta de Cierre del Proyecto | Acta de Cierre del Proyecto | PANTA | Jefe de Proyectos | 2025-06-16 | 2025-06-19 | SGATC-ACP.docx | Sin empezar
HITO 3: DESARROLLO Y DESPLIEGUE |  |  |  | - | -

## Hoja1
CRONOGRAMA DE PROYECTO
| Ruta del repositorio Github: |  | https://github.com/LordPanda04/AETHER_TECH
| Grupo: |  | 2
| Proyecto: | Sistema Gestor de Almacenes para Tiendas Cencosud - SGATC |  |  | jef | 1
| Tipo plataforma |  | Web | 1 | analista
| Enfoque de desarrollo: |  | Agil | 2 | dba
| Inicio: |  | 2025-03-27 | 1 | arquitecto
| Fin: |  | 2025-06-19 | los 6 | Front end | Back end
|  |  |  | 1 | diseñador ux | diseñador ui | en caso de que no, 2
| Actividades | Item/Artefacto | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | % de Avance
| Reunion con clientes | Acta de Reunión | SGATC-AR.docx | Panta / Jefe de proyectos | 2025-03-27 | 2025-03-29 | 100%
| Elaboración de plan de proyecto | Plan del proyecto (Project Charter) | SGATC-PC.docx | Panta / Jefe de proyectos | 2025-03-27 | 2025-03-29 | 100%
| Elaboración del cronograma del proyecto | Cronograma del Proyecto | SGATC-CP.docx | Panta / Jefe de proyectos | 2025-03-27 | 2025-03-29 | 100%
| Elaboracion del documento de Negocio | Documento de Negocio | SGATC-DN.dpcx | Villanueva / Analista funcional | 2025-03-27 | 2025-03-29 | 100%
| Elaboracion de Listas de requisitos | Lista de requisitos | SGATC-LR.xlsx | Uscamayta / Analista funcional | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 100%
| Elaboracion de Especificacion de Requisitos | Requisitos de usuario 01 | SGATC-RU01.docx | Panta / Jefe de proyectos | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 100%
| Elaboracion de Especificacion de Requisitos | Requisitos de usuario 02 | SGATC-RU02.docx | Villanueva |  |  | 100%
| Elaboracion de Especificacion de Requisitos | Requisitos de usuario 03 | SGATC-RU03.docx | Uscamayta |  |  | 100%
| Elaboracion de Especificacion de Requisitos | Requisitos de usuario 04 | SGATC-RU04.docx | Limachi |  |  | 100%
| Elaboracion de Especificacion de Requisitos | Requisitos de usuario 05 | SGATC-RU05.docx | Meza |  |  | 100%
| Elaboracion de Especificacion de Requisitos | Requisitos de usuario 06 | SGATC-RU06.docx | Davalos |  |  | 100%
* | HITO 1: ANALISIS | 2025-04-27
| Elaboracion de la Logica de Negocios | Documento de Lógica de Negocio | SGATC-DLN.docx |  |  |  | 0%
| Elaboracion de la Arquitectura de Software | Documento de la Arquitectura de Software | SGATC-DAS.docx |  |  |  | 0%
| Elaboración de modelado de base de datos | Documento del Modelado de Base de Datos | SGATC-DMBD.docx |  |  |  | 0%
| Diseño de Interfaz de Usuario (UI) | Documento de la User Interface | SGATC-DUI.docx |  |  |  | 0%
* | HITO 2: DISEÑO | 2025-04-27
| Desarrollo de requisito 01 | Código backend y frontend | SGATC-BFR01.zip |  |  |  | 0%
| Desarrollo de requisito 02 | Código backend y frontend | SGATC-BFR02.zip |  |  |  | 0%
| Desarrollo de requisito 03 | Código backend y frontend | SGATC-BFR03.zip |  |  |  | 0%
| Realizar Pruebas de Software | Documento de Pruebas de Software | SGATC-DPS.docx |  |  |  | 0%
| Elaboración del Manual de Usuario | Manual de Usuario | SGATC-MU.docx |  |  |  | 0%
| Elaboración del Acta de Cierre del Proyecto | Acta de Cierre del Proyecto | SGATC-ACP.docx |  |  |  | 0%
* | HITO 3: DESARROLLO Y DESPLIEGUE | 2025-05-24